承德市双桥区潘家沟街道办事处社区楼长制补贴项目

绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15） | 项目立项 （7） | 立项依据 充分性 （4） | 项目立项是否符合法律法规、 相关政策、发展规划以及部门 职责，用以反映和考核项目立 项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和 相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方 事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重 复。根据项目立项情况，酌情打分。 | 3 | 项目立项符合法律法规及相关政策 |
|  |  | 立项程序 规范性 （3） | 项目申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项 目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评 估、绩效评估、集体决策。 根据项目立项情况，酌情打分。 | 3 | 项目按照规定的程序申请设 立，审批文件、材料符合相 关要求 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
|  | 绩效目标 （6） | 绩效目标 合理性 （3） | 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩效 目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 根据项目绩效目标情况，酌情打分。 | 3 | 绩效目标分为产出指标、效 益指标、满意度指标，目标 设置合理，绩效目标与实际 工作内容相关 |
|  |  | 绩效指标 明确性 （3） | 依据绩效目标设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目 标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 根据项目绩效目标情况，酌情打分。 | 2 | 绩效目标一级指标分为产 出、效益、满意度指标，但 具体指标值填写不明确 |
|  | 资金投入 （2） | 预算编制 科学性 （2） | 项目预算编制是否经过科学 论证、有明确标准，资金额度 与年度目标是否相适应，用以 反映和考核项目预算编制的 科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。根据项目预算情况，酌情打分 | 2 | 项目预算根据以前年度签订协议预计待储费用 |
| 过程 （25） | 资金管理 （15） | 资金到位 率（5） | 实际到位资金与预算资金的 比率，用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保 障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具 体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具 体项目的资金。 资金到位率 100%得 5 分；90%-100%（不含）得 4 分；80%-90% （不含）得 3 分；50%-80%（不含）得 2 分；小于 50%得 1 分；未到位得 0 分。 | 2 | 资金到位率 =419900/ 154700=50% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
|  |  | 预算执行 率（5） | 项目预算资金是否按照计划 执行，用以反映或考核项目预 算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际 拨付的资金。 预算执行率 100%得 5 分；90%-100%（不含）得 4 分；80%-90% （不含）得 3 分；50%-80%（不含）得 2 分；小于 50%得 1 分；未到位得 0 分。 | 5 | 预算执行率 =419900/419900 =100% |
|  |  | 资金使用 合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际 拨付的资金。 预算执行率 100%得 5 分；90%-100%（不含）得 4 分；80%-90% （不含）得 3 分；50%-80%（不含）得 2 分；小于 50%得 1 分；未到位得 0 分。 | 5 | 项目资金使用符合财务管理制度，资金拨付后附资金申请文件。 |
|  | 资金投入 （2） | 管理制度 健全性 （5） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否全，用以反映和考核财务和业务管理制度 对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 根据管理制度情况，财务管理制度 3 分，业务（项目）管 理制度 2 分酌情打分。 | 5 | 财务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。 |
|  | 资金管理 （15） | 制度执行 有效性 （5） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实 到位。 根据项目制度执行情况，酌情打分。 | 5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，项目落实到位。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 产出 （40） | 产出数量 （10） | 预算执行 率（5） | 项目实施的实际产出数与计 划产出数的比率，用以反映和 考核项目产出数量目标的实 现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产 出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或 项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 根据项目完成情况，酌情打分。 | 10 | 项目完成良好 |
|  | 产出质量 （10） | 资金使用 合规性 （5） | 项目完成的质量达标产出数 与实际产出数的比率，用以反 映和考核项目产出质量目标 的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达 到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项 目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历 史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 根据项目完成情况，酌情打分。 | 10 | 项目完成达标 |
|  | 完成及时 性 （10） | 管理制度 健全性 （5） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时 间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目 所需的时间。 根据项目完成情况，酌情打分。 | 10 | 及时支付资金 |
|  | 成本节约 率（10） | 制度执行 有效性 （5） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作 目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。根据项目节约情况，酌情打分。 | 10 | （ 154700-419900 ） /1200000.00=50% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 效益 （20） | 项目效益 （20） | 实施效益 （10） | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益等。根据项目酌情扣分。 | 10 | 通过政策促进社区工作水平提高，能够长期满足人民群众需求 |
|  |  | 满意度 （10） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过调查问卷方式，进行满意度调查，酌情扣分。 | 10 | 受益群众满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 95 |  |