双峰寺镇重点民宿村进展情况汇报

2021年11月29日

尊敬的各位领导：

现将我镇民宿工作开展情况汇报如下：

一、进展情况。

全镇共有18个村，除水库整体移民村外具备开展民宿经营的村有五个村，分别是市级重点贾营村、双峰寺村，区级重点下南山村、上窝铺村、小井村。

1、贾营村进展情况：贾营村有6个村民小组、330户、1093人，现有耕地800亩、山地2500亩。目前已经对贾营村主干道进行“白改黑”重新修整，污水、自来水、弱电已经入地，正在进行分支管网建设，新建旅游公厕3座。该村目前有闲置房屋50宗，已经与村经济合作社达成意愿流转到合作社的房屋26户。该村的标准是打造3A级乡村旅游示范村，下一步需要确定乡村规划和整体村庄规划，同时确定经营主体，计划新修建的村民活动中心、村民活动广场、民国风情街、农耕文化公园正在完善规划设计方面。贾营村乡村振兴示范区项目建议书、可研报告已经得到审批局批复，正在申请政府专项债券资金3000万。与两家客商进行沟通进行“阳台花卉”育种养殖基地项目，明年继续加大招商引资力度，采取“村集体经济合作社+引进第三方资本+农户”模式。

2、双峰寺村进展情况：，双峰寺村有8个村民小组、1013户、2935人，现有耕地200亩、山地400亩。计划打造以“双凤朝阳”广场为中心的特色新民居区域民宿，目前有8户已经与村达成经营民宿的初步意向，该村的优势是新民居区域整体环境、硬件较好，同时紧邻承德市冰球馆、隆承国际大马戏度假区和隆承水上乐园，便于吸引游客入住。下一步将采取“村集体经济合作社+合作社进行银行贷款+农户自营”模式，流转闲置房屋，进行统一设计、装修，依托周边旅游景点支撑的产业发展模式。明年争取“一事一议”资金进行周边绿化和部分道路翻修。

3、上窝铺村进展情况：上窝铺村属于部分移民村，有6个村民小组、剩余266户、680人，现有耕地60亩、山地990亩。现已将剩余全部流转到村合作社，具备农业种植结构调整条件，闲置房屋45宗。该村优势具备传统村庄面貌，主干道全部重新硬化修缮，紧邻双峰寺水库。下一步将洽谈合作意向，流转闲置房屋，进行民宿经营开发。明年加大招商引资力度，争取对道路、污水、绿化、进行改造。

4、下南山村进展情况。下南山属于部分移民村，有9个村民小组、剩余210户、650人，现有耕地50亩、山地410亩。闲置房屋20宗，主要集中在6组宋家沟沟里。该村优势紧邻水库，山体资源丰富，能够体现传统村落特点，目前处于摸底宣传阶段，下一步将动员有意愿的农户进行民宿经营。明年争取引进社会资本+农户自营模式，对污水、绿化等周边环境进行改造。

5、小井村进展情况。小井村有12个村民小组、剩余595户、1780人，现有耕地1600亩、山地800亩，闲置房屋12宗，目前自营民宿有16家，近两年受疫情影响，游客有所下降。该村优势，自然环境优美，林地面积大、空气清新、有水库防护坝工程，拥有大庙水库、可以垂钓、村级主路和支路全部硬化，隆承马戏动物园坐落在小井村。计划采取合作社+社会资本+自营模式，鼓励开展民宿产业。明年将加大招商引资力度，对村庄绿化等景观节点进行打造。

二、下一步打算。

我们将按照此次会议精神，积极动员、宣传，加强政策引导，依托《双桥区加快发展民宿产业三年行动方案》（2021-2023）》鼓励村民参与民宿经营。加强业务培训和学习，不断提高专业管理水平，围绕民宿产业，做好产业上下游链条产品开发和服务，让观光游客进的来、留得住、住得下，带动民宿度假与农业观光形式的富民增收，以及农村教育、卫生、交通的发展，改变农村面貌。积极吸引有投资意愿的企业进行投资合作，全力推进民宿经济发展。